## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | Pagina
Director(a) del Proyecto | Ricardo Ojeda
Nombre Empresa Cliente | Ferreplast SPA
Fecha
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1 |  | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 8 | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
1.1 | Levantamiento de requerimientos | Equipo | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 MA; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
1.2 | Definición del alcance y funcionalidades | Equipo | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 MA to SEMANA 1 MI; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
1.3 | Diseño de la arquitectura del sistema | Kevin/Alvaro | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 10% | bar: SEMANA 1 MI to SEMANA 1 J; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
1.4 | Diseño de la base de datos | Kévin/Alvaro | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 2 MA; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
1.5 | Diseño inicial de interfaz y navegación | Ricardo | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 2 MA; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
2 | FASE 2 |  | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 6 | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
2.1 | Configuración inicial del proyecto React/Vite | Alvaro/Kevin | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 3 | 100% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
2.1.1 | Configuración de Supabase | Kevin | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 MI to SEMANA 2 J; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
2.1.2 | Configuración de rutas y estructura del sistema | Alvaro | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 V; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
2.2 | Implementación de servicios y conexión con la base de datos | Kevin | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 L; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
2.3 | Implementación de componentes reutilizables | Ricardo | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 MA; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
3 | FASE 3 |  | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 6 | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
3.1 | Implementación del registro de clientes | Kevin | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 MI to SEMANA 3 J; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
3.2 | Implementación del inicio de sesión | Kevin | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 V; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
3.3 | Recuperación y restablecimiento de contraseña | Kevin | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 V; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
3.4 | Gestión de usuarios internos | Kevin | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 3 | 100% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
3.4.1 | Implementación de roles y permisos | Kevin | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 MA; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
3.4.2 | Navegación según rol de usuario | Kevin | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | 100% | bar: SEMANA 4 MI; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
4 | FASE 4 |  | 2026-09-03 | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
4.1 | Implementación del catálogo de productos | Kevin | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 4 | 100% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
4.1.1 | Implementación de filtros y búsqueda | Kevin | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 100% | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 4 V; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
4.1.2 | Clasificación de productos | Kevin/Alvaro | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 100% | bar: SEMANA 4 V; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
4.1.3 | Vista de detalle de producto | Kevin | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | 100% | bar: SEMANA 5 L; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
4.2 | Gestión de productos | Kevin/Alvaro | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 4 | 100% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
4.2.1 | Gestión de familias, marcas y unidades | Kevin/Alvaro | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 100% | bar: SEMANA 5 MA to SEMANA 5 MI; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
4.2.2 | Gestión de documentos asociados a productos | Kevin | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | 100% | bar: SEMANA 5 MI to SEMANA 5 J; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
4.3 | Implementación de la vista del usuario | Ricardo | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3 | 25% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
4.3.1 | Gestión del perfil del usuario | Ricardo | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | 40% | bar: SEMANA 4 MA to SEMANA 4 MI; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
4.3.2 | Mostrar sus pedidos | Ricardo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 10% | bar: SEMANA 4 J; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
5 | FASE 5 |  | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 9 | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
5.1 | Desarrollo de la interfaz del Bodeguero | Kevin /Alvaro | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 8 | 81.43% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
5.1.1 | Desarrollo del dashboard del Bodeguero | Kevin /Alvaro | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 10% | bar: SEMANA 5 V; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
5.1.2 | Gestión de productos de bodega y pedidos | Kevin /Alvaro | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 60% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 MI; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
5.1.3 | Gestión de stock e inventario | Kevin /Alvaro | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 100% | bar: SEMANA 6 J to SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
5.1.4 | Gestión de familias, marcas y unidades | Kevin /Alvaro | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 100% | bar: SEMANA 6 J to SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
5.1.5 | Gestión de solicitudes de bodega | Kevin | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 100% | bar: SEMANA 6 V to SEMANA 7 L; SEMANA 10 L
5.1.6 | Trazabilidad de productos | Kevin | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 100% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 7 MA to SEMANA 7 MI; SEMANA 10 L
5.1.7 | Gestión de información de peligrosidad | Kevin | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 100% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 7 J; SEMANA 10 L
5.9 | Integración y pruebas de la vista Bodeguero | Kevin | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 80% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 7 J; SEMANA 10 L
6 | FASE 6 |  | 2026-09-04 | 2026-10-05 | 12 | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
6.1 | Desarrollo de la página Home | Ricardo | 2026-09-04 | 2026-10-05 | 12 | 86.67% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
6.1.1 | Desarrollo de Navbar y navegación | Ricardo | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 100% | bar: SEMANA 4 V; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
6.1.2 | Implementación de Hero y componentes visuales | Ricardo | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | 100% | bar: SEMANA 5 L; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
6.1.3 | Implementación de animaciones e interacción | Ricardo | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | 100% | bar: SEMANA 5 MA; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
6.1.4 | Implementación del carrito de compras | Kevin | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 3 | 100% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 7 V to SEMANA 8 MA; SEMANA 10 L
6.1.5 | Sincronización del carrito con la sesión local | Kevin | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | 100% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 8 MI; SEMANA 10 L
6.1.6 | Validaciones del carrito | Kevin | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 100% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 8 J; SEMANA 10 L
6.1.7 | Implementación de solicitudes de cotización | Kevin | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2 | 80% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 8 V to SEMANA 9 L; SEMANA 10 L
6.1.8 | Implementación de facturación | Ricardo | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | 100% | bar: SEMANA 5 MI; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
6.1.9 | Gestión de pedidos del cliente | Ricardo | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 0% | bar: SEMANA 5 J; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
7 | FASE 7 |  | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 4 | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
7.1 | Integración de Webpay Plus | Ricardo | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
7.1.1 | Implementación del flujo de pago | Ricardo | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 0% | bar: SEMANA 5 V; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
7.1.2 | Implementación del resultado de pago | Ricardo | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 0% | bar: SEMANA 5 V; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
7.2 | Pruebas del flujo de pago | Ricardo | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 0% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 MI; SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
8 | FASE 8 |  | 2026-09-17 | 2026-10-06 | 13 | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
8.1 | Desarrollo de la interfaz Administrador | Ricardo | 2026-09-17 | 2026-10-06 | 13 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
8.1.1 | Desarrollo del dashboard administrativo | Ricardo | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 J to SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
8.1.2 | Gestión de usuarios en Administración | Ricardo | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V to SEMANA 7 L; SEMANA 10 L
8.1.3 | Gestión administrativa de pedidos | Ricardo | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 7 MA to SEMANA 7 MI; SEMANA 10 L
8.1.4 | Gestión administrativa de cotizaciones | Ricardo | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 7 J; SEMANA 10 L
8.1.5 | Gestión administrativa de pagos | Ricardo | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 3 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 7 V to SEMANA 8 MA; SEMANA 10 L
8.1.6 | Implementación del sistema de aprobaciones | Ricardo | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 8 MI; SEMANA 10 L
8.1.7 | Implementación del sistema de auditoría | Ricardo | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 3 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 8 J to SEMANA 9 L; SEMANA 10 L
8.1.8 | Integración de módulos administrativos | Ricardo | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 9 MA; SEMANA 10 L
9 | FASE 9 |  | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 9 | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
9.1 | Pruebas funcionales | Equipo | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 9 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
9.1.1 | Pruebas de autenticación y roles | Equipo | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 9 MI; SEMANA 10 L
9.1.2 | Pruebas del catálogo y productos | Equipo | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 9 MI; SEMANA 10 L
9.1.3 | Pruebas del carrito y cotizaciones | Equipo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 9 J; SEMANA 10 L
9.1.4 | Pruebas de la vista Bodeguero | Equipo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 9 J; SEMANA 10 L
9.1.5 | Pruebas de la vista Administrador | Equipo | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 9 V to SEMANA 10 L
9.1.6 | Pruebas de Webpay Plus | Equipo | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 9 V to SEMANA 10 L
9.8 | Corrección de errores | Equipo | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 5 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L to SEMANA 11 L
9.9 | Pruebas de integración completa | Equipo | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L; SEMANA 11 MA
10.1 | FASE 10 |  | 2026-10-21 | 2026-12-01 | 39 | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L
10.2 | Validación final de funcionalidades | Equipo | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 4 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L; SEMANA 11 MI to SEMANA 12 L
10.3 | Revisión final de interfaz y experiencia de usuario | Equipo | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L; SEMANA 12 MA to SEMANA 12 MI
10.4 | Revisión de seguridad, roles y permisos | Equipo | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L; SEMANA 12 J
10.5 | Correcciones finales | Equipo | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L; SEMANA 12 V to SEMANA 13 L
10.6 | Preparación del sistema para entrega | Equipo | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L; SEMANA 13 MA to SEMANA 13 MI
10.7 | Preparación de la presentación final | Equipo | 2026-11-05 | 2026-11-30 | 17 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L; SEMANA 13 J to SEMANA 17 L
10,8 | Presentación final del proyecto | Equipo | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | 0% | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 10 L; SEMANA 17 MA